## Inventario SDWAN & FW
TIER | # | Tipo / Formato | País | Sigla | Localidad | Esquema Operativo | Fecha migración propuesta | Hora CDMX | Hora local sitio | Estatus ventana | Fecha envío | Lote envío | Dependencias | Enlace Telmex
2 |  | ATO Internacional | USA | LAS | Las Vegas (LAS) | HA | 2026-07-07 |  | 15:00 | Programada |  |  | se necesita informar con 48hrs de anticipación para solicitar al aeropuerto el acceso a cuarto de comunicación, compartir nombre del técnico
1 |  | ATO Internacional | USA | MCO | Orlando (MCO) | HA | 2026-07-08 |  | 10:00 | Programada |  |  | no requiere de permisos especiales solo tienen que anunciarse con la gerente Martha Liliana Gil.
1 |  | ATO Internacional | USA | MIA | Miami (MIA) | HA | 2026-07-01 |  | 21:00 | Exitosa | 2026-06-09 |  | No requieren de permisos especiales solo tendrán que anunciarse con Jose Garden
1 |  | ATO Internacional | Canada | YUL | Montreal (YUL) | HA |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-16 | 1.01 | Se requiere llenar formulario
3 |  | ATO Internacional | Colombia | CLO | Cali (CLO) | Stand Alone |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-16 | 1.02
2 |  | Cargo Internacional | USA | MIA CARGO | Miami (MIA CARGO) | HA |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-16 | 1.03
3 |  | ATO Internacional | Colombia | CTG | Cartagena (CTG) | Stand Alone |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-16 | 1.06
1 |  | ATO Internacional | USA | JFK | Nueva York (JFK) | HA |  |  |  | Listo para programar |  |  | Dependencia de AMX, no tiene UTM ni enlace de internet
1 |  | ATO Internacional | USA | IAH | Houston (IAH) | HA |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-09 |  | El equipo se envió desde el 09-jun-2026
1 |  | ATO Internacional | USA | LAX | Los Angeles (LAX) | HA |  |  |  | Listo para programar | 2026-06-09 |  | Sin enlace, pendiente la cross
2 |  | ATO Internacional | USA | DTW | Detroit (DTW) | HA |  |  |  | Listo para programar |  |  | Aeroméxico reporta que no recibió el equipo. SCITUM levantó el reporte. Numero de reporte DHL: CS62301998 Ejecutivo DHL seguimiento de reporte: Jesus Hernández. 25-jun-2026 AMX confirma recepción de equipo
3 |  | ATO Internacional | San Salvador | SAL | San Salvador (SAL) | Stand Alone |  |  |  | Equipo en transito | 2026-06-16 | 1.04
3 |  | ATO Internacional | Rep. Dominicana | SDQ | Santo Domingo (SDQ) | Stand Alone |  |  |  | Equipo en transito | 2026-06-16 | 1.05
1 |  | ATO Internacional | Canada | YYZ | Toronto (YYZ) | HA |  |  |  | Equipo en transito | 2026-06-09 |  | El equipo se envió desde el 09-jun-2026
1 |  | ATO Internacional | USA | ORD | Chicago (ORD) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.01
3 |  | ATO Internacional | Colombia | MDE | Medellin (MDE) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.02
3 |  | ATO Internacional | Ecuador | MGA | Managua (MGA) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.03
3 |  | ATO Internacional | Honduras | SAP | San Pedro Sula (SAP) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.04
2 |  | ATO Internacional | Peru | LIM | Lima (LIM) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.05
2 |  | ATO Internacional | Brazil | GRU | Sao Paulo (GRU) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.06
1 |  | ATO Internacional | Guatemala | GUA | Guatemala (GUA) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.07
1 |  | ATO Internacional | Costa Rica | SJO | Costa Rica (SJO) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.08
1 |  | ATO Internacional | Colombia | BOG | Bogota (BOG) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.09
3 |  | ATO Internacional | Corea del Sur | ICN | Seul (ICN) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 2.1
1 |  | ATO Internacional | España | MAD | Madrid (MAD) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 3.01
3 |  | ATO Internacional | Japon | NRT | Narita (NRT) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 3.02
3 |  | ATO Internacional | USA | SMF | Sacramento (SMF) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 3.03 | Equipo extraviado, se repondrá con otro equipo
2 |  | ATO Internacional | USA | SEA | Seattle (SEA) | HA |  |  |  | Listo para embarcar |  | 3.04 | Dependencia de AMX, no tiene UTM ni enlace de internet. AMX indico que esperaramos para enviar los equipos
3 |  | ATO Internacional | USA | BOS | Boston (BOS) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 4.01 | Equipo retornado a México por 3 intentos fallidos de entrega
3 |  | ATO Nacional | México | CTM | Chetumal (CTM) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 4.02
3 |  | ATO Nacional | México | CLQ | Colima (CLQ) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 4.03
3 |  | ATO Nacional | México | CZM | Cozumel (CZM) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 4.04
3 |  | ATO Nacional | México | MLM | Morelia (MLM) | Stand Alone |  |  |  | Listo para embarcar |  | 4.05
2 |  | ATO Internacional | USA | ATL | Atlanta (ATL) | HA |  |  |  | Dependencia |  |  | Equipo debe ser movilizado dentro del ATO a otro sitio
3 |  | ATO Internacional | USA | DFW | Dallas (DFW) | Stand Alone |  |  |  | Dependencia |  |  | 19-may-2026: Ventana cancelada. Dependencia de tercero AMX, quien administra el switch (Mac Address casada)
1 |  | Cargo Nacional | México | TIJ | Tijuana (TIJ) | HA |  |  |  | En preconfiguración
1 |  | ATO Internacional | Canada | YVR | Vancouver (YVR) | HA |  |  |  | En preconfiguración |  |  | Estamos ocupando para la revisión con el TAC para el laboratorio de conexión a Prisma Access
0 |  | Corporativo | México |  | HANGAR ORIENTE | HA |  |  |  | No iniciado |  |  |  | SI
1 |  | ATO Nacional | México | MID | Mérida (MID) | HA |  |  |  | No iniciado |  |  |  | SI
2 |  | ATO Nacional | México |  | AEROMEXICO GDL NVO HANGAR DE MANTO | HA |  |  |  | No iniciado |  |  |  | SI
0 |  | Corporativo | México |  | AICM T2 | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Corporativo | México |  | MAPFRE | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Corporativo | México |  | HANGAR MEX | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Corporativo | México |  | CARGO CORP | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Corporativo | México |  | FORMACION | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Data center | México |  | TULTITLAN | HA |  |  |  | No iniciado
0 |  | Corporativo | México |  | OCC | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México |  | AICM T1 | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México |  | AIFA | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | Cargo Nacional | México | Aduana | Almacen 16 (Aduana) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | BJX | Bajio (BJX) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | CUN | Cancún (CUN) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México |  | CCC | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | CUU | Chihuahua (CUU) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | GDL | Guadalajara (GDL) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | Cargo Nacional | México | GDL | Guadalajara (GDL) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | HMO | Hermosillo (HMO) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | Cargo Nacional | México | MID | Mérida (MID) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México |  | Monterrey Terminal A | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | Cargo Nacional | México | MTY | Monterrey (MTY) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | OAX | Oaxaca (OAX) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | PVR | Puerto Vallarta (PVR) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | SJD | San José Del Cabo (SJD) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | Cargo Nacional | México |  | Sarabia | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | AICM | Seneam (AICM) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | TIJ | Tijuana (TIJ) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | TGZ | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | VER | Veracruz (VER) | HA |  |  |  | No iniciado
1 |  | ATO Nacional | México | VSA | Villahermosa (VSA) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | ACA | Acapulco (ACA) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | AGU | Aguascalientes (AGU) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | CJS | Ciudad Juárez (CJS) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | HUX | Huatulco (HUX) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | MXL | Mexicali (MXL) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | SLP | San Luis Potosí (SLP) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | TRC | Torreón (TRC) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | HMO | Hermosillo (HMO) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | CUN | Cancún (CUN) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México |  | AEROMEXICO GDL HANGAR GUSANO BARRENADOR | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Nacional | México | MTY | Monterrey (MTY) Hangar | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | CJS | Ciudad Juárez (CJS) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | CME | Ciudad del Carmen (CME) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | CUL | Culiacán (CUL) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | CUU | Chihuahua (CUU) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | LAP | La Paz (LAP) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | LMM | Los Mochis (LMM) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | MXL | Mexicali (MXL) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | MZT | Mazatlán (MZT) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | OAX | Oaxaca (OAX) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | REX | Reynosa (REX) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | SJD | San José del Cabo (SJD) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | TAP | Tapachula (TAP) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | VSA | Villahermosa (VSA) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Nacional | México | ZIH | Zihuatanejo (ZIH) | HA |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | CPE | Campeche (CPE) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | CPE | Campeche (CPE) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | CME | Ciudad Del Carmen (CME) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | CEN | Ciudad Obregón (CEN) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | CEN | Ciudad Obregón (CEN) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | CUL | Culiacán (CUL) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | DGO | Durango (DGO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | DGO | Durango (DGO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | LAP | La Paz (LAP) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | LMM | Los Mochis (LMM) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | ZLO | Manzanillo (ZLO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | MAM | Matamoros (MAM) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | MZT | Mazatlán (MZT) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | MTT | Minatitlán (MTT) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | MTT | Minatitlán (MTT) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | NLD | Nuevo Laredo (NLD) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | PXM | Puerto Escondido (PXM) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | QRO | Querétaro (QRO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | QRO | Querétaro (QRO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | REX | Reynosa (REX) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | TAM | Tampico (TAM) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | TAM | Tampico (TAM) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | TAP | Tapachula (TAP) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | TPQ | Tepic (TPQ) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | ZIH | Zihuatanejo (ZIH) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México |  | CDMX Gustavo Baz | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | BJX | Bajio (BJX) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | PVR | Puerto Vallarta (PVR) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | TGZ | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | VER | Veracruz (VER) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | AGU | Aguascalientes (AGU) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | SLP | San Luis Potosí (SLP) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México | TRC | Torreón (TRC) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Internacional | Holanda | AMS | Amsterdam (AMS)(SPL) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Internacional | Argentina | EZE | Buenos Aires (EZE) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | ATO Internacional | Francia | CDG | Paris (CDG) | HA |  |  |  | No iniciado
2 |  | Cargo Internacional | USA | LAX | Los Angeles (LAX) | HA |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | USA | AUS | Austin (AUS) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | USA | FAT | Fresno (FAT) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | Cuba | HAV | La Habana (HAV) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | USA | MFE | Mc Allen (MFE) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | USA | ONT | Ontario (ONT) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | USA | SLC | Salt Lake City (SLC) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Internacional | Puerto Rico | SJU | San Juan (SJU) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | ZCL | Zacatecas (ZCL) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México | TQO | Tulum (TQO) | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | ACA Mtto | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | HMO Mtto | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | MTY Terminal A | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | VER Mtto | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | MRO QRO | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Contact Center | México |  | TELVISTA Centro Historico | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Contact Center | México |  | TELVISTA Valle | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Contact Center | México |  | Teleperformance Argento | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Contact Center | México |  | Teleperformance Centauro | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | Cargo Nacional | México |  | Puebla | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | Emergencia 1 | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | Emergencia 2 | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
3 |  | ATO Nacional | México |  | Emergencia 3 | Stand Alone |  |  |  | No iniciado
0 |  | Cloud | USA | Equinix Dallas | DC Equinix Dallas, TX, USA | Stand Alone | 2026-03-13 | 10:00 | N/A | Exitosa
0 |  | Cloud | USA | Equinix Ashburn | DC Equinix Ashburn, Virginia, EE. UU | Stand Alone | 2026-03-13 | 10:00 | N/A | Exitosa
0 |  | Corporativo/Data Center | México | CECAM DC | CECAM | HA | 2026-03-14 | 15:00 | N/A | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | IAD | Washington (IAD) | Stand Alone | 2026-04-16 | 7:00 |  | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | RDU | Raleigh (RDU) | Stand Alone | 2026-04-27 | 6:00 | 8:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | Inglaterra | LHR | London (LHR) | Stand Alone | 2026-04-29 | 16:10 | 23:10 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | TPA | Tampa (TPA) | Stand Alone | 2026-05-04 | 8:00 | 10:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | Panamá | PTY | Panamá (PTY) | Stand Alone | 2026-05-05 | 11:00 | 12:00 | Exitosa
1 |  | ATO Internacional | USA | SFO | San Francisco (SFO) | HA | 2026-05-05 | 15:00 |  | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | EWR | Newark (EWR) | Stand Alone | 2026-05-07 | 8:00 | 10:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | Chile | SCL | Santiago De Chile (SCL) | Stand Alone | 2026-05-13 |  | 11:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | PHX | Phoenix (PHX) | Stand Alone | 2026-05-14 |  | 15:00 | Exitosa
2 |  | ATO Internacional | USA | SAT | San Antonio (SAT) | HA | 2026-05-21 | 7:00 | 8:00 | Exitosa
2 |  | ATO Internacional | USA | DEN | Denver (DEN) | HA | 2026-05-22 |  | 9:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | Italia | FCO | Roma (FCO) | Stand Alone | 2026-05-25 | 5:30 | 13:30 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | USA | PHL | Philadelphia (PHL) | Stand Alone | 2026-05-28 | 8:00 | 10:00 | Exitosa
3 |  | ATO Internacional | Rep. Dominicana | PUJ | Punta Cana (PUJ) | Stand Alone | 2026-06-01 | 15:30 | 17:30 | Exitosa
0 |  | Cloud | USA | AWS West | DC AWS West 2, EE. UU | HA |  |  |  | Impl. Cancelada
0 |  | Cloud | USA | AWS East | DC AWS East 1, EE. UU | HA |  |  |  | Impl. Cancelada
Note on F47: Erik Alejandro Torres Piña: No existe en el archivo de Fases de AMX